## 2020年改造进展 (hidden)
附件
2021年全国城镇老旧小区改造进展情况 | [7 empty] | 已完成投资额（万元） | 正在施工小区数（个） | 正在施工涉及居民户数（万户） | 竣工小区数（个） | 竣工户数（万户）
（截至2021年4月末）
序号 | 省份 | 新开工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（万户）
|  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率
1 | 北京 | 193 | 0 | 0% | 10.8939 | 0 | 0%
2 | 河北 | 3057 | 2727 | 89.21% | 52.1332 | 47.5501 | 91.21% |  | 2727 | 47.5501
3 | 新疆 | 1714 | 1030 | 60.09% | 23.1468 | 14.2701 | 61.65% |  | 1030 | 14.2701
4 | 江西 | 1277 | 941 | 73.69% | 42.4185 | 23.0979 | 54.45% |  | 923 | 22.4536 | 18 | 0.6443
5 | 兵团 | 74 | 0 | 0% | 4.2702 | 0 | 0%
6 | 安徽 | 1247 | 711 | 57.02% | 27.7352 | 15.9325 | 57.45% | 97287.42 | 711 | 15.9325 | 0 | 0
7 | 上海 | 200 | 172 | 86% | 16.3 | 11.1573 | 68.45% |  | 139 | 10.3065 | 33 | 0.8508
8 | 河南 | 3777 | 1621 | 42.92% | 39.4393 | 19.4693 | 49.37% |  | 1509 | 18.2478 | 112 | 1.2215
9 | 宁夏 | 390 | 0 | 0% | 4.7416 | 0 | 0%
10 | 内蒙古 | 1698 | 0 | 0% | 21.287 | 0 | 0%
11 | 湖北 | 2601 | 943 | 36.26% | 52.6984 | 23.3329 | 44.28% |  | 860 | 21.9181 | 83 | 1.4148
12 | 广西 | 1572 | 0 | 0% | 17.0934 | 0 | 0%
13 | 重庆 | 831 | 338 | 40.67% | 29.173 | 5.9854 | 20.52% |  | 331 | 5.8595 | 7 | 0.1259
14 | 天津 | 145 | 41 | 28.28% | 8.9528 | 3.8367 | 42.85% |  | 36 | 3.1674 | 5 | 0.6693
15 | 云南 | 2963 | 748 | 25.24% | 19.9837 | 6.406 | 32.06% |  | 731 | 6.2574 | 17 | 0.1486
16 | 江苏 | 1130 | 0 | 0% | 42.7818 | 0 | 0%
17 | 福建 | 2564 | 704 | 27.46% | 37.2055 | 11.7557 | 31.6% |  | 632 | 10.3449 | 72 | 1.4108
18 | 青海 | 488 | 217 | 44.47% | 5.1494 | 2.0998 | 40.78% |  | 217 | 2.0998 | 0 | 0
19 | 四川 | 6245 | 2343 | 37.52% | 55.9144 | 22.3916 | 40.05% |  | 2291 | 22.1258 | 52 | 0.2658
20 | 浙江 | 807 | 219 | 27.14% | 27.5761 | 7.9633 | 28.88% | 78743.97 | 216 | 7.9023 | 3 | 0.061
21 | 湖南 | 3529 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
22 | 山西 | 1866 | 328 | 17.58% | 26.1691 | 5.9344 | 22.68% |  | 311 | 5.5233 | 17 | 0.4111
23 | 广东 | 832 | 0 | 0% | 24.4913 | 0 | 0%
24 | 贵州 | 761 | 136 | 17.87% | 16.8373 | 5.0172 | 29.8% | 21844.21 | 133 | 5.0103 | 3 | 0.0069
25 | 辽宁 | 1246 | 0 | 0% | 58.6007 | 0 | 0%
26 | 吉林 | 1623 | 746 | 45.96% | 39.1695 | 13.9351 | 35.58% |  | 746 | 13.9351
27 | 黑龙江 | 1439 | 0 | 0% | 46.9751 | 0 | 0%
28 | 山东 | 1960 | 0 | 0% | 64.9676 | 0 | 0%
29 | 陕西 | 3622 | 0 | 0% | 39.2305 | 0 | 0%
30 | 甘肃 | 2126 | 0 | 0% | 17.7036 | 0 | 0%
31 | 西藏 | 36 | 0 | 0% | 0.5229 | 0 | 0%
32 | 海南 | 447 | 4 | 0.8949% | 5.2073 | 0.024 | 0.4609% |  | 4 | 0.024
合计 |  | 52460 |  | 0% | 928.7691 |  | 0%

## 2022年改造进展
附件
2022年全国城镇老旧小区改造进展情况
（截至2022年7月末）
序号 | 省份 | 新开工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（万户）
|  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率
1 | 山东 | 3889 | 3892 | 全部开工 | 67.1364 | 68.0285 | 全部开工
2 | 河北 | 3698 | 3698 | 全部开工 | 52.9969 | 53.2491 | 全部开工
3 | 湖北 | 3053 | 3053 | 全部开工 | 43.3097 | 43.3097 | 全部开工
4 | 贵州 | 1501 | 1487 | 99.07% | 21.3216 | 21.0472 | 98.71%
5 | 安徽 | 1411 | 1388 | 98.37% | 25.4403 | 24.7052 | 97.11%
6 | 江苏 | 1405 | 1376 | 97.94% | 45.723 | 45.7656 | 100.1%
7 | 内蒙古 | 1540 | 1501 | 97.47% | 21.3651 | 21.0217 | 98.39%
8 | 新疆 | 1273 | 1229 | 96.54% | 20.3922 | 19.6102 | 96.17%
9 | 江西 | 1062 | 997 | 93.88% | 34.342 | 31.0633 | 90.45%
10 | 山西 | 1779 | 1670 | 93.87% | 21.9426 | 21.9135 | 99.87%
11 | 重庆 | 1277 | 1181 | 92.48% | 29.8626 | 26.8204 | 89.81%
12 | 浙江 | 607 | 558 | 91.93% | 18.9542 | 17.5001 | 92.33%
13 | 黑龙江 | 1705 | 1526 | 89.5% | 41.0092 | 38.4593 | 93.78%
14 | 河南 | 3787 | 3294 | 86.98% | 37.8591 | 35.0176 | 92.49%
15 | 青海 | 400 | 347 | 86.75% | 4.0891 | 3.809 | 93.15%
16 | 辽宁 | 1203 | 1037 | 86.2% | 52.5287 | 49.0653 | 93.41%
17 | 陕西 | 2200 | 1867 | 84.86% | 20.6113 | 16.2534 | 78.86%
18 | 广东 | 1397 | 1174 | 84.04% | 32.7544 | 25.4309 | 77.64%
19 | 云南 | 1923 | 1611 | 83.78% | 15.4248 | 12.2055 | 79.13%
20 | 宁夏 | 374 | 299 | 79.95% | 5.1011 | 4.0957 | 80.29%
21 | 四川 | 5400 | 4224 | 78.22% | 57.1223 | 43.424 | 76.02%
22 | 吉林 | 1142 | 838 | 73.38% | 19.6644 | 13.8452 | 70.41%
23 | 甘肃 | 1599 | 1169 | 73.11% | 15.7194 | 11.4607 | 72.91%
24 | 北京 | 400 | 287 | 71.75% | 20.8365 | 15.0259 | 72.11%
25 | 海南 | 608 | 414 | 68.09% | 5.1037 | 4.0364 | 79.09%
26 | 湖南 | 3222 | 2170 | 67.35% | 48.1021 | 31.6592 | 65.82%
27 | 广西 | 1322 | 861 | 65.13% | 12.2113 | 7.4697 | 61.17%
28 | 兵团 | 71 | 46 | 64.79% | 2.8896 | 0.9215 | 31.89%
29 | 上海 | 200 | 125 | 62.5% | 16.3 | 8.6057 | 52.8%
30 | 福建 | 1533 | 925 | 60.34% | 18.778 | 12.1128 | 64.51%
31 | 天津 | 177 | 91 | 51.41% | 10.1223 | 6.9813 | 68.97%
32 | 西藏 | 31 | 11 | 35.48% | 0.5252 | 0.0672 | 12.8%
合计 |  | 51189 | 44346 | 86.63% | 839.5391 | 733.9808 | 87.43%